Утверждена решением Совета

муниципального  района

Стерлибашевский  район

Республики  Башкортостан

от «  16»   мая  2009 г.

№   9-2

# РАЙОННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие системы дошкольного образования

в муниципальном  районе

Стерлибашевский  район

Республики  Башкортостан»

на 2009-2013 годы

Содержание

Паспорт  Программы							3

1.Содержание  проблемы  и  обоснование  необходимости

ее  решения  программными  методами                                   7

2.Цели  и  задачи  Программы                                                      9

3.Сроки  и  этапы  реализации  Программы                                10

4.Важнейшие  целевые  индикаторы  и  показатели

Программы                                                                                  10

5.Ресурсное  обеспечение  Программы                                       10

6.Ожидаемые  результаты  реализации  Программы                 10

7.Контроль  и  координация  работ  по  реализации

Программы                                                                                  11

8.Оценка социально-экономической  эффективности

Программы                                                                                   11

9.Система  программных  мероприятий                                      13

- Паспорт

районной целевой программы

«Развитие системы дошкольного образования

в Стерлибашевском  районе на 2009 – 2013 годы»

| Наименование Программы | Районная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе Стерлибашевский район Республики Башкортостан» на 2009-2013 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | -Закон РФ «Об образовании» -Закон РБ «Об образовании» -Комплексная Программа по реализации в 2007 году основных положений Послания Президента Республики Башкортостан Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан «В Год 450-летия единства Башкортостана с Россией – к новым рубежам социального прогресса (О положении в республике и основных направлениях ее развития в 2007 году)», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 мая 2007 года № 144 -Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 г. (утв. Приказом Минобразования РФ от 11.02.02 № 393) |
| Государственный заказчик Программы | Министерство образования Республики Башкортостан |
| Основной разработчик Программы | Муниципальное бюджетное учреждение отдел образования Администрации муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Цели: - Обеспечение доступности и качества дошкольного образования путем создания благоприятных условий для выравнивания стартовых возможностей детей дошкольного возраста при переходе к обучению в начальную школу, совершенствование содержания и технологий образования - Создание условий для сохранения здоровья и развития детей дошкольного возраста Задачи: - Развитие сети образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, обеспечивающей вариативные возможности получения детьми качественного дошкольного образования - Работа над качественным составом обеспечения системы дошкольного образования педагогическими кадрами - Повышение уровня педагогического просвещения родителей - Развитие инновационной, опытно-экспериментальной деятельности дошкольных образовательных учреждений - Организация мониторинга качества дошкольного образования |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2009-2013 годы, без деления на этапы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений (количество ДОУ в районе - 29) - Укрепление материально-технической базы - Охват детей дошкольного возраста дошкольным образованием (проценты) – 71,9 % - Увеличение количества групп кратковременного пребывания для детей 5-7 лет на базе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования - Удельный вес образовательного уровня педагогов (проценты) с высшим образованием -48,6%, со средним специальным образованием – 50,4% - Количество дней пропущенных одним ребенком по болезни в течение года (количество) – 7 дней |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан МБУ отдел образования Администрации муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предлагаемый объем финансирования Программы составляет 9миллионов 305 тыс. рублей; в том числе из местного бюджета - 9миллионов 305 тыс. рублей; из них 3 миллиона 100 тыс. рублей в составе районной целевой Программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Стерлибашевского района» из внебюджетных источников - 0 рублей. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального района Стерлибашевский район |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Введение новой системы оплаты труда руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования; - Создание и функционирование системы дошкольных образовательных учреждений различных видов в соответствии с потребностями населения - Формирование и утверждение нормативной правовой базы, регулирующей порядок организации и функционирования дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), групп предшкольной подготовки, домашних детских садов - Расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых детям, не посещающим дошкольные образовательные учреждения - Достижение 100% охвата предшкольным образованием детей в возрасте 5-7 лет - Реализация новых подходов к формированию развивающей среды, наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей - Обеспечение квалифицированного педагогического консультирования родителей - Создание условий для полноценного питания воспитанников - Повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений - Поэтапное обновление детской мебели, игрового и спортивного оборудования - Ремонт и строительство теневых навесов |
| Система контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальное учреждение отдел образования Администрации муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан. Заказчик программы несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств. |

Конституция Российской Федерации гарантирует право гражданам на образование, в том числе на общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

Однако в условиях сложной социально – экономической ситуации продекларированные гарантии не всегда обеспечиваются в полной мере.

Гармоничное воспитание молодого поколения является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

Указанная цель достижима при условии активного вовлечения в процесс реализации образовательной политики семьи и родительской общественности, федеральных и региональных институтов государственной власти, органов местного самоуправления, профессионально – педагогического сообщества, научных, культурных, коммерческих и общественных институтов.

Особое значение приобретает обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования и равных стартовых возможностей детей при поступлении в школу.

Районная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования в Стерлибашевском  районе на 2009-2013 годы», разработанная МБУ отдел образования Администрации муниципального района Стерлибашевский район, предоставляет собой комплекс мероприятий, направленных на развитие системы дошкольного образования в районе. Реализация Программы должна способствовать улучшению  демографической ситуации в районе.

Правовые основы Программы составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативно – правовые акты Российской Федерации и Республики Башкортостан, регламентирующие вопросы развития системы образования.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Принятие районной целевой программы обусловлено возрастанием роли дошкольного образования в образовательном пространстве муниципального района Стерлибашевский район, необходимостью предоставления всем детям дошкольного возраста качественного дошкольного образования, расширения услуг, предоставляемых образовательными учреждениями.

На территории муниципального района Стерлибашевский район функционирует 29 дошкольных образовательных учреждений. Детей дошкольного возраста от 1 до 7 лет проживает 1259. Из них посещают детские сады 905, что составляет 71,9 % от общей численности детей в возрасте от 1 до7 лет.

Несмотря на то, что  процент детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения с 2004 года увеличивается, что свидетельствует о положительной динамике в этом вопросе, ситуация удовлетворения спроса населения на услуги дошкольного образования остается острой. Перед работниками ДОУ района поставлена задача увеличения охвата детей 5-7 лет дошкольным образованием на 100%.

Осуществляя дифференцированный подход к семьям воспитанников, в районе планируется внедрение новых форм дошкольного образования. Главной целью группы кратковременного пребывания  является обеспечение единых стартовых условий для детей, поступающих в школу, минуя ДОУ.

Вместе с тем в области дошкольного образования существует ряд проблем:

- набор услуг, предоставляемых дошкольными учреждениями, не в полной мере отвечают потребностям детей и требованиям родителей;

- значительная часть учреждений дошкольного образования из-за слабой материально-технической базы не имеет возможности для проведения оздоровительной работы с детьми (санитарно-гигиеническая оценка условий воспитания и обучения детей в ДОУ выявила выраженную степень риска целого ряда показателей – недостаточная освещенность, детская мебель в ДОУ  района  на  80% не соответствует ростовым показателям);

- в большинстве ДОУ мягкий инвентарь, игровое и спортивное оборудование, прачечное и технологическое оборудование эксплуатируется более 20 лет и не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

- во многих ДОУ практически полностью разрушены или отсутствуют прогулочные веранды, игровое оборудование;

- предметно-развивающая среда в дошкольных образовательных учреждениях бедная, в основном созданная руками воспитателей;

- медленно идет процесс освоения и введения инновационных образовательных программ и педагогических технологий;

- значительная часть родителей не имеет элементарных педагогических, психологических и гигиенических знаний, необходимых для воспитания детей дошкольного возраста.

Решение этих проблем возможно в течение 2009-2013 годов через:

- реализацию программных мероприятий по организации здоровьесберегающего пространства в ДОУ и создание условий для повышения качества дошкольного образования;

- реализацию мероприятий по развитию материально-технической базы ДОУ;

- реализацию плана мероприятий по расширению количества мест в ДОУ.

Такая ситуация позволяет рассматривать развитие дошкольного образования в Стерлибашевском районе в качестве одного из приоритетных направлений совершенствования системы образования на ближайшие годы.

Программа развития дошкольного образования муниципального района Стерлибашевский район является основой для реализации муниципальной

политики в области дошкольного образования, рассматривается как важнейший ресурс его совершенствования, средство удовлетворения потребностей воспитанников. Программа ориентирована на повышение общественного статуса дошкольных образовательных учреждений.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целями Программы являются создание необходимых условий и механизмов для обеспечения доступности качественного дошкольного образования, обеспечение единства всех ступеней образования и воспитания, повышение эффективности использования средств, направленных на финансирование системы дошкольного образования.

2.2. Достижение указанных целей возможно в рамках реализации следующих направлений Программы:

- Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений для детей дошкольного возраста;

- Повышение качества дошкольного образования;

- Увеличение приема детей дошкольного возраста за счет реконструкции зданий под дошкольные образовательные учреждения, открытия дополнительных групп, групп предшкольного образования, кратковременного пребывания детей;

- Отработка моделей здоровьесберегающих технологий;

- Создание условий для 100% охвата детей в возрасте от 5 до 7 лет разными формами дошкольного образования с целью равных стартовых возможностей при начале обучения в школе.

2.3. Направление «Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений» является основополагающим в решении проблемы обеспечения населения качественным дошкольным образованием и требует комплекса определенных мер, а именно:

- Приобретение современной детской мебели для групповых комнат, спален, шкафов для верхней одежды;

- Переоснащение прачечных новым современным оборудованием и инвентарем;

- Переоснащение пищеблоков, приобретение нового технологического оборудования, кухонного инвентаря, мебели, посуды для пищеблоков и детских столовых;

- Новое строительство и капитальный ремонт игровых веранд на участках;

- Замена игрового и спортивного оборудования на участках (песочницы, детские спортивные стадионы, скамейки, игровые домики);

- Замена мягкого инвентаря.

2.4. Направление «Повышение качества дошкольного образования» включает:

- Организацию предшкольного образования для детей от 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;

- Разработка комплексных оздоровительно-профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий;

- Разработка и внедрение проектов оздоровительного питания;

- Обеспечение современного качества дошкольного образования с учетом общечеловеческих ценностей и ценностей национальной культуры;

- Формирование новых подходов педагогической работы с детьми малокомплектного детского сада.

3. Сроки   реализации  Программы

Программа рассчитана на 2009-2013 г.г. с реализацией различных мероприятий по годам без выделения отдельных этапов ее реализации.

4.  Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений

- Укрепление материально-технической базы функционирующих ДОУ

- Повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы дошкольного образования

- Увеличение охвата детей дошкольным образованием

- Количество дней пропущенных одним ребенком в теч. года по болезни.

# 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств районного бюджета при участии бюджета муниципального района Стерлибашевский район и внебюджетных источников.

| Источники финансирования | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районный бюджет, тыс. руб. | 445 | 3325 | 945 | 750 | 740 |
| Итого | Пожарная безопасность ДОУ = 3100 |  | 6205+3100=9305 |  |  |

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета района.

- Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предполагает:

  - Увеличение охвата детей дошкольного возраста дошкольным образованием

  - Открытие дополнительных групп, групп кратковременного пребывания для детей 5-7 лет на базе образовательных учреждений

  - Повышение образовательного уровня педагогов

  - Сокращение количества дней пропущенных одним ребенком по болезни в течение года

  - Приобретение программно-методических материалов, изучение инновационного опыта работы учреждений дошкольного образования республики и их внедрение в образовательную деятельность районных учреждений дошкольного образования детей.

# 7. Контроль и координация  работ по  реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе договоров и соглашений с исполнителями программных мероприятий.

В ходе реализации Программы отдел образования Администрации МР Стерлибашевский район:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

- уточняет механизм реализации Программы и затраты по мероприятиям Программы.

# 8. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Программа направлена на увеличение охвата детей дошкольного возраста Стерлибашевского района качественным дошкольным образованием за счет развития сети учреждений, реализующих программы дошкольного образования, обеспечивающей вариативные возможности получения детьми дошкольного образования. Ее реализация предполагает достижение следующих результатов:

- увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от одного года до семи лет;

- создание сети вариативных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования;

- введение иной системы оплаты труда руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования;

- усовершенствование механизмов нормативного подушевого финансирования образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования;

-создание дополнительных рабочих мест;

-создание здоровых и безопасных условий труда;

-улучшение материально-технического состояния ДОУ;

-создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, формирование их здорового образа жизни.

# Показатели эффективности реализации Программы

| №\п | Наименование показателя | Ед.измерения | Значение показателя за период, предшествующий реализации Программы 2008 год | Прогнозные значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1. | Охват детей (от 1 года до 7 лет) | % | 71 | 71,9 | 73 | 75 | 77 | 80 |
| 2. | Доля групп кратковременного пребывания от общего количества групп | % | 0 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Доля групп дошкольного образования, оснащенных в соответствии с современными требованиями | % | 50 | 63 | 70 | 85 | 90 | 90 |
| 5. | Доля образовательных учреждений, имеющих утвержденные нормативные правовые акты об организации и функционирования групп предшкольной подготовки; домашние детские сады | % | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 6. | Доля полностью соответствующих СанПиН дошкольных образовательных учреждений | % | 10 | 12 | 20 | 50 | 70 | 90 |
| 7. | Доля учреждений, реализующих программы дошкольного образования, переведенных на новую систему оплаты труда | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

9. Система программных мероприятий

В соответствии с заявленными мероприятиями планируется провести ряд программных мероприятий.

9.1. Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, обеспечивающей вариативные возможности получения детьми дошкольного образования, включает в себя:

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы организации и предоставления услуг дошкольного образования, в том числе:

механизмы создания, организации работы и контроля вариативных форм дошкольного образования (группы предшкольной подготовки);

- введение в эксплуатацию помещений (реконструкция и приспособление помещений, оснащение) для размещения групп дошкольного образования (кратковременного пребывания детей) на базе общеобразовательных учреждений

9.2. Улучшение качества предоставляемых услуг дошкольного образования потребуют:

- разработки и внедрения механизмов оценки качества дошкольного образования, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования:

- создание рабочей группы для разработки базовых показателей районной системы оценки качества дошкольного образования, образовательного учреждения, реализующего основные общеобразовательные программы дошкольного образования, руководящих и педагогических работников;

- принятие нормативных правовых актов, утверждающих механизм оценки качества дошкольного образования и критерии качества работы дошкольных учреждений (групп), руководящих и педагогических работников, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования;

- обеспечение современных условий для предоставления качественных услуг дошкольного образования в функционирующих ДОУ; приведение в соответствие с СанПиН условий в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования;

- разработка и внедрение новых финансовых механизмов:

реализации государственных финансовых обязательств через внедрение механизма нормативного подушевого финансирования образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования;

внедрения иной системы оплаты труда руководящих и педагогических работников отдельных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, стимулирующей руководителей и педагогов на повышение качества предоставляемых услуг;

- повышения квалификации работников образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования.

Перечень конкретных детально разработанных и взаимосвязанных мероприятий с указанием планируемых показателей их выполнения и обоснованием эффективности, исполнителей, сроков исполнения, объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в Приложении № 1  к  Программе.

# Приложение 1

# Перечень мероприятий районной целевой программы
"Развитие системы дошкольного образования в Стерлибашевском  районе
на 2009 - 2012 годы"

| №\п |  | ОУ района | Исполнители |  | Источники финансирования |  | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |
| 1. |  | Реконструкция и приспособление помещений для введения в эксплуатацию групп дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений -обследование технического состояния здания -реконструкция здания Введение предшкольных групп в общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОУ | РОО Руководитель |  |  | Бюджетные средства | - | 45 |  | 50 |  | 55 |  |  | 60 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | - | 45 |  | 50 |  | 55 |  |  | 60 |  |
| 2. |  | Ремонт и строительство теневых навесов, игрового и физкультурного оборудования для игровых площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОУ района | РОО Руководитель ОУ |  | бюджетные средства |  | 100 | 200 |  | 250 |  | 300 |  |  | 350 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 150 |  | 50 |  |  | 50 |  |
| 3. |  | Приведение в полное соответствие с СанПиН условий в некоторых дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | РОО |  | бюджетные средства |  | - | 100 |  | 80 |  | 30 |  |  | 30 |  |
| 4. |  | Ремонт зданий ДОУ -обследование технического состояния здания -разработка проектно-сметной документации для ремонта здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОУ района | РОО |  | бюджетные средства |  | 50 | 70 |  | 90 |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 50 | 70 |  | 90 |  | 100 |  |  |  | 100 |
| 5. |  | Строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОУ д/с № 3 с.Стерлибашево | РОО |  | бюджетные средства |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Пожарная безопасность дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | РОО |  |  | бюджетные средства | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации | РОО |  |  | бюджетные средства | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Замер сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования | РОО |  |  | бюджетные средства | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. |  | Установка системы оповещения людей о пожаре (средняя стоимость на одно учреждение 1141) | РОО |  |  | бюджетные средства | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. |  | Замена и ремонт элементов защиты электрических сетей от коротких замыканий и токовых перегрузок | РОО |  |  | бюджетные средства | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. |  | Устройство и ремонт системы молниеотводов | РОО |  |  | бюджетные средства | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. |  | Устройство и ремонт внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в ОУ | РОО |  |  | бюджетные средства | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. |  | Запасной выход | РОО |  |  | бюджетные средства | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Улучшение материально-технического состояния зданий ДОУ - Капитальный ремонт здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | РОО |  | бюджетные средства |  | 200 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  |
| 8. |  | Улучшение материально-технического состояния зданий ДОУ - Ремонт внутренней системы водоотведения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | РОО |  | бюджетные средства |  | - | 10 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 9. |  | Развитие материальной базы ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Приобретение мебели для групп | РОО |  | бюджетные средства |  | - | 50 |  | 55 |  | 60 |  |  |  | 50 |
| 9.2 |  | Приобретение посуды | РОО |  | бюджетные средства |  | - | 25 |  | 20 |  | 10 |  |  |  | 10 |
| 9.3 |  | Оборудование для пищеблоков | РОО |  | бюджетные средства |  | 10 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 |
| 9.4 |  | Приобретение мягкого инвентаря | РОО |  | бюджетные средства |  | - | 30 |  | 25 |  | 20 |  |  |  | 15 |
| 9.5 |  | Приобретение физкультурного оборудования | РОО |  | бюджетные средства |  | - | 50 |  | 100 |  | 50 |  |  |  | 50 |
| 9.6 |  | Приобретение медицинского оборудования | РОО |  | бюджетные средства |  | - | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 10 | 215 |  | 260 |  | 200 |  |  |  | 185 |
| 10. |  | Создание условий для повышения качества дошкольного образования Укрепление здоровья детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Лицензирование, аттестация и аккредитация ДОУ | РОО |  | бюджетные средства |  | - | - |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 25 |
| 10.2 |  | Проведение районного конкурса «Воспитатель года» и участие в аналогическом республиканском конкурсе | РОО |  | бюджетные средства |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |  | 40 |
| 10.3 |  | Проведение районного конкурса «Лучшее ДОУ района» | РОО |  | бюджетные средства |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 45 |  |  |  | 45 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 85 | 85 |  | 110 |  | 110 |  |  |  | 110 |
|  |  | ИТОГО ЗА ГОД |  |  |  |  | 445 | 3,325 |  | 945 |  | 750 |  |  |  | 740 |
|  |  | 6205 + 3100 = 9305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание и обеспечение деятельности районных консультационных пунктов для родителей детей, не посещающих ДОУ |  |  | д/с |  |  |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  |
| 2 | Создание банка данных о детях, получающих дошкольное образование в различных формах |  |  | РОО |  |  |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  |
| 3 | Посещение спортивно-оздоровительного комплекса «Стерля» |  |  | д/с №1, № 2 с.Стерлибашево |  |  |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  |
| 4 | Проведение проблемных семинаров с педагогами ДОУ |  |  | РОО |  |  |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  |
| 5 | Организация и профилактика ЗОЖ |  |  | ДОУ |  |  |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  |
| 6 | Проведение ежегодного мониторинга состояния здоровья детей дошкольного возраста |  |  | РОО ДОУ |  |  |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  |
| 7 | Сотрудничество со СМИ по пропаганде лучшего опыта воспитания |  |  | ДОУ |  |  |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  |
| 8 | Расширить практику оказания образовательных и иных услуг населению детскими садами |  |  | ДОУ |  |  |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  |
| 9 | Закрепление промышленных предприятий за ДОУ в целях оказания им шефской помощи |  |  | РОО |  |  |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  |
| 10 | Создание банка данных о потребности ДОУ в специалистах с разным уровнем профессионального образования |  |  | РОО |  |  |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  |
| 11 | Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта образовательного процесса в национальных ДОУ |  |  | РОО ДОУ |  |  |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  |
| 12 | Обеспечение круглогодичной С-витаминизации питания дошкольников, обеспечение йодопрофилактики |  |  | РОО ДОУ |  |  |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  |
| 13 | Обеспечение ДОУ учебными материалами, методической и художественной литературой, наглядными пособиями |  |  | РОО ДОУ |  |  |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  |