8. Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения, годы | Источник финансиро-вания | Прогнозируемый объем финансирования, млн.рублей |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство новых объектов в целях удовлетворения спроса населения в услугах дошкольного образования | Администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) | 2008- 2012 | капитальные вложения – всего, в том числе: бюджет РБ местные бюджеты | 1410,29 753,15 657,13 | 78,60 78,60 - | 291,55 154,49 137,06 | 320,64 160,32 160,32 | 381,82 190,91 190,91 | 337,68 168,84 168,84 | Повышение охвата детей дошкольным образованием до 63% |
| 1.2. | Возврат ранее перепрофилирован-ных зданий ДОУ (реконструкция и их капитальный ремонт) | Администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) | 2008- 2011 | местные бюджеты (капитальные вложения) | 311,72 | 53,30 | 113,06 | 138,12 | 7,24 | - | - « - |
| 1.3. | Организация групп дошкольного образования при общеобразовательных школах в сельских населенных пунктах (при отсутствии ДОУ) | Администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий получения дошкольного образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4. | Поддержка инициативы открытия негосударственных ДОУ | Администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) | 2008- 2012 | без финансиро-вания |  |  |  |  |  |  | Развитие вариативных форм дошкольного образования |
| 1.5. | Усиление работы попечительских советов муниципальных образований, в том числе путем привлечения средств благотворительных фондов, спонсоров для развития ДОУ | Органы управления образованием администраций муниципальных образований РБ (по согласованию) | 2008- 2012 | без финансиро-вания |  |  |  |  |  |  | Развитие материально-технической базы ДОУ, повышение качества предоставляемых педагогических услуг |
| 1.6. | Закрепление промышленных предприятий за ДОУ в целях оказания им шефской помощи | Администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) | 2008- 2012 | без финансиро-вания |  |  |  |  |  |  | - « - |
| 1.7. | Обеспечение ДОУ новым технологическим оборудованием, необходимыми учебными материалами, учебной, методической | Администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) | еже-годно | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение качества дошкольного образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | и художественной литературой, игрушками и атрибутами к играм, наглядными пособиями (в том числе учитывающими национально-региональную специфику республики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Внедрение в образовательный процесс ДОУ компьютерной техники, современных информационных и обучающих программ | Органы управления образованием администраций муниципальных образований РБ (по согласованию) | еже- годно | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение качества дошкольного образования |
| 1.9. | Обеспечение ДОУ программно-методическим материалом по разделу «Предшкольное образование» | Минобразования РБ; ГОУ ДПО БИРО | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | - « - |
| 1.10. | Организация и проведение | Минобразования РБ; | 2009- 2011 | бюджетная смета |  |  |  |  |  |  | - « - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | конкурса среди ДОУ по созданию вариативных проектов предметно-развивающей среды | ГОУ ДПО БИРО; органы управления образованием администраций муниципальных образований РБ (по согласованию) |  | исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Расширение перечня видов дошкольных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание банка данных о детях, получающих дошкольное образование в различных формах | Минобразования РБ; органы управления образованием администраций муниципальных образований РБ (по согласованию) | еже- годно | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Мониторинг охвата детей дошкольным образованием |
| 2.2. | Расширение сети национальных ДОУ, увеличение в ДОУ количества групп с обучением на родных языках, групп для обучения детей государственному башкирскому языку | Администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение качества дошкольного образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.3. | Разработка и тиражирование нормативной документации для районных консультативных пунктов для родителей детей, не посещающих ДОУ | ГОУ ДПО БИРО | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение качества дошкольного образования |
| 2.4. | Расширение многообразия дошкольных образовательных учреждений с учетом контингента воспитанников и запросов их родителей, в том числе путем внедрения малозатратных форм дошкольного образования различной направленности | Органы управления образованием администраций муниципальных образований РБ (по согласованию) | 2008- 2012 | без финансиро-вания |  |  |  |  |  |  | Развитие сети ДОУ в целях повышения доступности дошкольного образования |
| 2.5. | Организация предоставления на базе дошкольных образовательных учреждений дополнительных | Органы управления образованием администраций муниципальных образований РБ | 2008- 2012 | без финансиро-вания |  |  |  |  |  |  | Повышение качества дошкольного образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | образовательных услуг в соответствии с запросами родителей | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Организация рекламы дошкольных образовательных услуг, предоставляемых в каждом муниципальном образовании | ГОУ ДПО БИРО; органы управления образованием администраций муниципальных образований РБ (по согласованию) | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение качества дошкольного образования |
| 3. Улучшение обеспечения системы дошкольного образования педагогическими кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация подготовки специалистов на очном (заочном) отделении ГОУ ВПО БГПУ им.М.Акмуллы по специальности 0507070.65 – Педагогика и методика дошкольного образования со специализацией | Минобразования РБ; ГОУ ВПО БГПУ им.М.Акмуллы (по согласованию) | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение квалификации педагогов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | «Обучение и воспитание в национальном (башкирском, татарском) детском саду» и по направлению «Педагогика», профилям «Управление дошкольным образованием с углубленным изучением башкирского/ татарского языка», «Технологии подготовки специалиста дошкольного образования с углубленным изучением башкирского/ татарского языка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение цикла семинаров по вопросам психолого- педагогического сопровождения развития ребенка | ГОУ ВПО БГПУ им.М.Акмуллы (по согласованию); ГОУ ДПО БИРО | еже-годно | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение квалификации педагогов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | в дошкольных и общеобразователь-ных учреждениях (преемственность детского сада и школы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация проблемных семинаров по вопросам оценки качества дошкольного образования | ГОУ ВПО БГПУ им.М.Акмуллы (по согласованию); ГОУ ДПО БИРО | еже- годно | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение квалификации педагогов |
| 3.4. | Организация курсов повышения квалификации по темам: «Управление качеством образовательного процесса в системе дошкольного образования»; «Программы и методические рекомендации по обучению детей государственным языкам в ДОУ»; «Использование краеведческого материала | ГОУ ДПО БИРО | еже-годно | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | - « - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | в содержании образовательных программ по дошкольному образованию»; «Предшкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Оказание методической помощи педагогам ДОУ с башкирским языком обучения, находящимся за пределами Республики Башкортостан | ГОУ ДПО БИРО | еже-годно | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение квалификации педагогов |
| 4. Организация мониторинга дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка региональных критериев общественной оценки качества дошкольного образования | ГОУ ДПО БИРО | 2008 | без финансиро-вания |  |  |  |  |  |  | Оценка деятельности ДОУ |
| 4.2. | Изучение спроса на образовательные услуги, предоставляемые | ГОУ ДПО БИРО; органы управления | еже-годно | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Мониторинг системы образовательных услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ДОУ как для детей, так и для взрослых | образованием администраций муниципальных образований РБ (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  | в целях повышения качества дошкольного образования |
| 4.3. | Создание банка данных о потребности ДОУ в специалистах с разным уровнем профессионального образования | Органы управления образованием администраций муниципальных образований РБ (по согласованию) | еже-годно | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Мониторинг системы образовательных услуг в целях повышения качества дошкольного образования |
| 4.4. | Проведение проблемных семинаров по организации мониторинга качества дошкольного образования | ГОУ ДПО БИРО | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение качества дошкольного образования |
| 4.5. | Разработка пакета диагностических методик по определению качества дошкольного образования | ГОУ ВПО БГПУ им.М.Акмуллы (по согласованию); ГОУ ДПО БИРО | 2008- 2012 | без финансиро-вания |  |  |  |  |  |  | - « - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.6. | Проведение республиканских конкурсов среди ДОУ: «Лучшее ДОУ», «Педагог-исследователь» | Минобразования РБ; ГОУ ДПО БИРО; органы управления образованием администраций муниципальных образований РБ (по согласованию) | еже-годно | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение качества дошкольного образования |
| 5. Повышение уровня педагогического просвещения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание Детской академии на базе Института педагогики БГПУ им.М.Акмуллы и организация консультативных пунктов при муниципальных образованиях республики и клубов при ДОУ для родителей | ГОУ ВПО БГПУ им.М.Акмуллы (по согласованию) | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение педагогической просвещенности родителей |
| 5.2. | Создание на базе БГПУ им.М.Акмуллы центров игровой поддержки | ГОУ ВПО БГПУ им.М.Акмуллы (по согласованию) | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | - « - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | для родителей, имеющих детей раннего возраста и организация индивидуальных предметно-развивающих занятий с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Организация курсов обучения родителей башкирскому языку в целях оказания необходимой помощи детям в изучении башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан | ГОУ ВПО БГПУ им.М.Акмуллы (по согласованию) | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение педагогической просвещенности родителей |
| 5.4. | Организация на базе БГПУ им.М.Акмуллы курсов для родителей, имеющих детей с отклонениями в развитии (в том числе психолого-педагогическое сопровождение детей) | ГОУ ВПО БГПУ им.М.Акмуллы (по согласованию) | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | - « - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.5. | Организация цикла передач на радио и телевидении, выпуска специально ориентированных печатных изданий, в том числе ежегодных публикаций сравнительных показателей развития муниципальных систем дошкольного образования | ГОУ ДПО БИРО | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение педагогической просвещенности родителей |
| 5.6. | Создание в муниципальных образованиях Республики Башкортостан рекламных и информационных стендов для родителей о деятельности ДОУ с организацией выставки детских работ | Администрации муниципальных образований РБ (по согласованию); | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | - « - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Нормативно-методическое обеспечение образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка программно-методических материалов и рекомендаций по организации инновационной деятельности в ДОУ | ГОУ ДПО БИРО | 2008- 2012 | без финансиро-вания |  |  |  |  |  |  | Повышение качества дошкольного образования |
| 6.2. | Создание банка инновационных систем в ДОУ | ГОУ ДПО БИРО | 2008- 2012 | без финансирова-ния |  |  |  |  |  |  | - « - |
| 6.3. | Разработка и тиражирование методических рекомендаций по использованию краеведческого материала в содержании образовательных программ по ДОУ | ГОУ ДПО БИРО | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | - « - |
| 6.4. | Разработка и тиражирование программ и методических рекомендаций по обучению детей в ДОУ | ГОУ ДПО БИРО | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | - « - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | государственным языкам Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Разработка дидактических компьютерных программ для обучения дошкольников государственным языкам Республики Башкортостан | ГОУ ДПО БИРО | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение качества дошкольного образования |
| 6.6. | Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта организации образовательного процесса в национальных ДОУ | ГОУ ДПО БИРО | 2008- 2012 | без финансиро-вания |  |  |  |  |  |  | - « - |
| 7. Организация экспериментальной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Завершение экспериментальной работы по предшкольному образованию; обеспечение | Минобразования РБ; ГОУ ДПО БИРО | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение качества дошкольного образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | повсеместного внедрения предшкольного образования в Республике Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Открытие республиканских опытно-экспериментальных площадок в целях поддержки инновационной деятельности ДОУ, в том числе национального дошкольного образования | Минобразования РБ; ГОУ ДПО БИРО | 2008- 2012 | бюджетная смета исполнителей |  |  |  |  |  |  | Повышение качества дошкольного образования |
| 8. Создание на базе дошкольных образовательных учреждений образовательных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Создание образовательных комплексов: детский сад –начальная школа, детский сад – учреждение дополнительного образования и т.д. | Органы управления образованием администраций муниципальных образований РБ (по согласованию) | 2008- 2012 | без финансиро-вания |  |  |  |  |  |  | Расширение услуг, предоставляемых дошкольным образованием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.2. | Организация взаимодействия с межведомственными психолого-медико-педагогическими комиссиями, учреждениями здравоохранения, социального обеспечения, попечительства, центрами детского творчества и др. | Минобразования РБ; органы управления образованием администраций муниципальных образований РБ (по согласованию) | 2008- 2012 | без финансиро-вания |  |  |  |  |  |  | - « - |
|  | Капитальные вложения – всего, |  |  |  | 1722,01 | 131,90 | 404,61 | 458,76 | 389,06 | 337,68 |  |
|  | в том числе: бюджет Республики Башкортостан |  |  |  | 753,16 | 78,60 | 154,49 | 160,32 | 190,91 | 168,84 |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  | 968,85 | 53,30 | 250,12 | 298,44 | 198,15 | 168,84 |  |